## 1课程实训开发进度表（简）
软件开发进度表
阶段 | 任务 | 责任人 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 备注
需求分析 | 需求分析文档 | 周学民 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-22
| 原型设计（用户界面） | 肖晶 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22
| 产品规格说明书（用户手册概要） | 肖晶 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22
| 制定项目开发计划 | 周学民 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-21
概要设计 | 建立系统总体结构，划分功能模块 | 周学民，袁志良 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-23
| 数据库设计 | 袁志良，周学民 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-23
对已完成的文档进行评审
详细设计 | 设计各模块具体实现算法 | 李杰，袁志良，周学民，肖晶 | 2016-06-24 | 2016-06-26 | 2016-06-24 | 2016-06-26
| 确定模块间详细接口 | 李杰，袁志良，周学民，肖晶 | 2016-06-24 | 2016-07-02 | 2016-06-24 | 2016-07-02
实现 | 框架搭建 | 李杰，袁志良，周学民，肖晶 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-24
| 功能实现 | 李杰，袁志良，周学民，肖晶 | 2016-06-26 | 2016-07-01 | 2016-06-26 | 2016-07-02
综合测试 | 测试整个软件系统（功能性，健壮性测试） | 李杰，袁志良，周学民，肖晶 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02
| 试用用户手册 | 肖晶 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02
编写开发总结报告
项目答辩 | 项目部署+项目答辩PPT | 肖晶，袁志良 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02

## 项目计划细化
任务名称 |  | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人
叮叮书城 |  | 12工作日 | 2016-06-21 | 2016-07-03 | 周学民，肖晶，李杰，袁志良
需求讨论 |  | 1工作日 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 周学民，肖晶，李杰，袁志良
软件规划 |  | 1工作日 | 2016-06-21 | 2016-06-21
| 项目规划 |  | 2016-06-21 | 2016-06-21
| 计划评审 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 闫海玉
需求开发 |  | 1工作日 | 2016-06-23 | 2016.6.23 | 周学民，肖晶，李杰，袁志良
| 用户界面设计（原型） |  |  |  | 肖晶
用户需求评审
| 修改需求、修改用户界面 |  |  |  | 周学民，肖晶，李杰，袁志良
| 编写需求规格说明书 |  |  |  | 肖晶
需求验证（评审）
设计 |  | 2工作日 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 肖晶，袁志良，周学民
概要设计
数据库ER图编制，建库
详细设计
实施1（前台） |  | 3工作日 | 2016-06-26 | 2016-06-28 | 袁志良，肖晶，周学民,李杰
| 前台系统底层搭建 |  | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 袁志良，周学民
| 前台商品管理 |  | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 袁志良，肖晶
| 前台用户管理 |  | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 袁志良，李杰
| 前台购物车管理 |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 周学民，肖晶
| 前台付款 |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 周学民，肖晶
| 前台订单 |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 周学民，李杰
前台评审
实施2（后台） |  | 3工作日 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 李杰，袁志良，肖晶，周学民
| 后台用户管理 |  | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 袁志良，周学民
| 后台商品管理 |  | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 袁志良，李杰
| 后台订单管理 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 周学民，肖晶
| 发货管理 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 周学民，肖晶
| 交易报表导出 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 袁志良，肖晶
| 站内信息 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 周学民，袁志良
后台评审
系统测试 |  | 1工作日 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 李杰，袁志良，肖晶，周学民
| 单元测试 | 随项目进行测试
| 集成测试 |  | 2016-07-02 | 2016-07-02
| 功能测试 |  | 2016-07-02 | 2016-07-02
| 性能测试 |  | 2016-07-02 | 2016-07-02
| 安全测试 |  | 2016-07-02 | 2016-07-02
界面测试
提交 |  | 1工作日 | 2016-07-03 | 2016-07-03 | 肖晶，袁志良，李杰，周学民
完成文档，用户手册
验收提交

## 20160621-20160626会议纪要
叮叮图书项目组例会
2016-06-21 | 目前进度 | 项目开始
存在问题
问题解决方案
| 今日计划 | 确定计划，分配任务，确定部分需求分析
2016-06-22 | 目前进度 | 完成了需求分析，原型设计完成度25%
| 存在问题 | 需求分析有些细节有待商榷
| 问题解决方案 | 重新讨论并确定需求，修改需求分析分档
| 今日计划 | 细化并确定需求（周学民，袁志良）概要设计，原型设计（肖晶）
2016-06-23 | 目前进度 | 需求确定，数据库大体完毕，概要设计没做，前台完成度60%
| 存在问题 | 数据库不完善
| 问题解决方案 | 细化完善数据库
| 今日计划 | 概要设计完毕，开始进行详细设计。前台设计完毕。
2016-06-24 | 目前进度 | 数据库设计完毕，概要设计完毕，详细设计开始进行
| 存在问题 | 部分细节不清晰
问题解决方案
| 今日计划 | 搭建系统底层
2016-06-25 | 目前进度
存在问题
问题解决方案
| 今日计划 | 购物车，卖家注册
2016-06-26 | 目前进度
存在问题
问题解决方案
| 今日计划 | 后台
2016-06-27 | 目前进度 | 购物车完毕，买家登录注册修改个人信息，后台页面完成
| 存在问题 | 购物车刷新，评价未完成
问题解决方案
| 今日计划 | 热门商品推荐商品新品上架完毕
2016-06-28 | 目前进度 | 热门商品推荐商品新品上架完毕
| 存在问题 | 购物车刷新，评价未完成
| 问题解决方案 | 评价页面
| 今日计划 | 订单的创建于支付处理，搜索功能，后台的商品管理，默认地址
2016-06-29 | 目前进度 | 后台页面完成，后台书籍的增删改查，地址管理。
存在问题
问题解决方案
| 今日计划 | 订单完成并模拟支付，后台的订单管理，卖家的订单查看，统计查询
2016-06-30 | 目前进度 | 订单支付完成，买家订单查看，统计图表完成
| 存在问题 | 部分链接地址不正确
| 问题解决方案 | 修改链接地址
| 今日计划 | 买家评论，客服会话，后台发货，图书图片上传
2016-07-01 | 目前进度 | 买家评论完成，客服会话完成，后台发货完成，
| 存在问题 | 客服需要重新配置
| 问题解决方案 | 重新配置客服
| 今日计划 | 链接修改 图片上传 滑动验证 注册时的各种验证 发广告邮件 业务报表导出 算利润 销售情况
2016-07-02 | 目前进度 | 验证完成，广告邮件完成，报表导出完成，链接修改完成
存在问题
问题解决方案
| 今日计划 | 测试，找bug,写文档，准备答辩